# 智能客服系统产品需求文档（PRD）

版本：V2.1  |  日期：2026年9月  |  负责人：产品部

# 一、项目背景与目标

随着业务规模扩大，人工客服成本持续上升，客户响应时效性要求不断提高。本系统旨在通过AI技术实现智能问答、工单自动分配、多轮对话管理等功能，提升客户服务效率与满意度。

核心目标包括：降低人工客服工作量30%以上；将平均响应时间从5分钟缩短至30秒以内；实现7×24小时全天候服务覆盖；客户满意度评分提升至4.5分以上（5分制）。

# 二、核心功能模块

| 功能模块 | 功能描述 | 优先级 | 预计工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能问答引擎 | 基于NLP技术理解用户意图，自动回复常见问题 | P0-最高 | 8周 |
| 工单管理系统 | 自动分类、优先级排序、智能分配给对应客服 | P0-最高 | 6周 |
| 多轮对话管理 | 支持上下文记忆，处理复杂业务咨询流程 | P1-高 | 5周 |
| 数据分析看板 | 实时监控客服质量、用户满意度、热点问题统计 | P1-高 | 4周 |

# 三、技术架构与实现方案

系统采用微服务架构，前端使用React框架，后端基于Spring Cloud构建。AI引擎集成BERT模型进行意图识别，结合知识图谱实现精准问答。数据库采用MySQL集群存储业务数据，Redis缓存热点会话信息。

# 四、项目里程碑计划

| 阶段 | 时间节点 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求评审 | 2026年9月20日 | PRD文档终稿 | 产品经理 |
| 技术方案设计 | 2026年10月5日 | 架构设计文档 | 技术负责人 |
| 核心功能开发 | 2026年12月15日 | 可测试版本 | 开发团队 |
| 系统联调测试 | 2027年1月20日 | 测试报告 | 测试团队 |
| 上线部署 | 2027年2月1日 | 生产环境 | 运维团队 |

风险评估：主要风险包括AI模型准确率不达标、历史数据迁移困难、第三方接口稳定性等。应对措施包括预留2周模型调优时间、制定详细数据迁移方案、建立接口监控告警机制。